## Hoja1
Descripción | Estado | Tiempo estimado / min | Tiempo restante estimado | Progreso | Fecha Alta Tarea | Fecha Finalización | Observaciones
Ver historial del equipo | Ok | 35 | 0 | 100% | 2013-05-10 | 2013-05-23 | La base de datos carece de información en este sentido, solo hay registrados poco mas de 200 cambios
Exportar Inventario a Hoja de Excel | Ok | 30 | 0 | 100% | 2013-05-10 | 2013-05-24
Añadir opción de super usuario (Grupo 3) | Ok | 15 | 0 | 100% | 2013-05-10 | 2013-05-15
Ventana de configuración | Pendiente | 80 | 68 | 15% | 2013-05-13
Buscar por número de inventario Equipo de computo | Ok | 30 | 0 | 100% | 2013-05-16 | 2013-05-23
Reporte inventario reducir el campo de la primera columna | Ok | 5 | 0 | 100% | 2013-05-17 | 2013-05-17
Accion Boton Eliminar en pantalla de Buscar Equipo Computo | Pendiente | 5 | 5 | 0% | 2013-05-17
Accion Boton Editar en pantalla de Buscar Equipo Computo | Ok | 5 | 0 | 100% | 2013-05-17 | 2013-05-23
Buscar por número de inventario Mobiliario | Ok | 30 | 0 | 100% | 2013-05-17 | 2013-05-23
Accion Boton Eliminar en pantalla de Buscar Mobiliario | Ok | 5 | 0 | 100% | 2013-05-17 | 2013-07-01
Accion Boton Editar en pantalla de Buscar Mobiliario | Pendiente | 5 | 5 | 0% | 2013-05-17
Cambiar iconos de Mobiliario | Ok | 5 | 0 | 100% | 2013-05-17 | 2013-06-17
No cargar el inventario que no puedo modificar | Ok | 5 | 0 | 100% | 2013-05-23 | 2013-05-23
Actualización en tiempo real de altas-bajas de equipo de computo y mobiliario | Pendiente | 40 | 40 | 0% | 2013-06-17
No se puede reasignar equipo de computo | Ok | 5 | 0 | 100% | 2013-06-17 | 2013-06-17
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
0%
Total |  | 300 | 118 | 60.67%